## Zeitplan für die Gründung eines Kreisverbandes

Zuerst: 	Kontakt zu Europa Union, möglichen inaktiven Mitglieder und Vorständen suchen. Am besten gleich Kontakt zum Landesvorstand suchen:  vorstand@je-bayern.de

Als Nächstes: 	Mitgliederwerbung:

    - Flyer verteilen (Unis, Schulen; dabei auf Überparteilichkeit hinweisen),

    - Emailverteiler,

    - Mundpropaganda (Bekannte, politische Kreise etc.)

  - Es müssen mindestens fünf sein!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | mind. 8 Wochen vorher | Ankündigung an Landesvorstand |
| ☐ | mind. 4 Wochen vorher | Termin festlegen, in Absprache mit Landesvorstand und Mitgliedern |
| ☐ | 3-4 Wochen vorher | erste Ankündigung in Presse |
| ☐ | 3-4 Wochen vorher | Einladung der Persönlichkeiten MdB, MdL, MdEP (aller Parteien!), Landrat, Bürgermeister des Ortes, Europa Union (Kreis-, Bezirkvorsitzende) |
| ☐ | spät. 17 Tage vorher | Einladungsschreiben abschicken (Einladungen müssen 14 Tage vorher zugegangen sein) |
| ☐ | ca. 2 Wochen vorher | Vorstandspostenverteilung absprechen |
| ☐ | 4-5 Tage vorher | Terminankündigung Presse |
|  | Tag der Gründung | Gründungsversammlung |